## Mode d'emploi
harmony. par Depanneo — Liste des réserves travaux
À quoi sert ce fichier
Ce modèle centralise les défauts, non-conformités et travaux inachevés constatés avant ou pendant la réception d'un chantier. Chaque ligne associe une localisation précise, une correction attendue, une entreprise responsable, une échéance et la preuve nécessaire à la levée. Il convient à une opération sur un site comme à un projet multi-sites.
Les onglets
Opération : identification du chantier, des intervenants, du procès-verbal de réception et de la version de la liste.
Liste des réserves : une ligne par réserve, seize colonnes regroupées en identification, description, affectation et contrôle. Les en-têtes et la colonne ID restent figés au défilement ; un filtre est posé sur chaque colonne.
Tableau de bord : totaux par statut, taux de levée, reste à lever, réserves par conséquence, par site et par entreprise. Il se calcule seul ; saisissez seulement les noms de sites et d'entreprises dans les cellules blanches.
Exemples par lot : formulations types, à recopier et à adapter.
Listes : valeurs des listes déroulantes (statuts, lots ou équipements, conséquences, phases). Elles peuvent être complétées.
Rédiger chaque réserve
Formulation homogène : « Site, bâtiment et zone — lot ou équipement — anomalie précise. Correction attendue — action vérifiable. Responsable — entreprise concernée. Échéance — date convenue. »
Une seule réserve par ligne. Séparez le problème observé (Défaut constaté) de la correction attendue. Une mention telle que « finition à revoir » reste trop vague.
Ajoutez la référence au marché ou au plan lorsqu'elle existe. Dans la colonne Photo, indiquez la référence du fichier : une photographie isolée ne suffit pas si le site, la zone ou l'équipement ne peuvent pas être identifiés.
Criticité : indiquez la ou les conséquences possibles, parmi sécurité, conformité, disponibilité et continuité d'activité (par exemple « Sécurité, conformité »). Le tableau de bord compte chaque conséquence citée.
Lot ou équipement : la liste déroulante propose les lots courants, mais une autre valeur peut être saisie.
Statuts et levée, en six étapes
1. Affectez chaque ligne au lot et à l'entreprise responsable.
2. Fixez l'échéance convenue et renseignez le statut initial « Ouverte ».
3. Consignez les interventions, les relances et les éventuels blocages dans les comptes rendus de chantier ; quand le titulaire déclare son intervention terminée, passez à « Correction annoncée ».
4. Recueillez une preuve exploitable (photographie contextualisée, résultat d'essai, compte rendu) et notez-la dans Preuve de levée.
5. Après vérification, passez à « Correction contrôlée » et renseignez la Date de contrôle.
6. Lorsque le résultat attendu est accepté, passez à « Réserve levée », renseignez la Date de levée, archivez les pièces et signez un procès-verbal de levée des réserves.
Une correction annoncée n'est jamais une correction contrôlée : seule la levée atteste que le résultat attendu a été accepté.
Cadre juridique (rappels)
Réception (article 1792-6 du Code civil) : acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, prononcé contradictoirement, à l'amiable ou, à défaut, judiciairement. Les réserves sont annexées au procès-verbal de réception, qui n'est pas modifié ensuite : la levée est formalisée dans un document distinct.
Délais de correction : fixés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. À défaut d'accord ou d'exécution dans le délai, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être réalisés aux frais et risques de l'entreprise défaillante.
Acceptation sans réserve : elle empêche en principe de signaler ensuite les défauts apparents. La garantie de parfait achèvement couvre les désordres signalés à la réception ou notifiés par écrit pendant l'année qui suit.
VEFA : le vendeur reste tenu des défauts apparents jusqu'à la réception et au moins un mois après la prise de possession. CCMI : le maître d'ouvrage non assisté par un professionnel peut dénoncer les vices apparents non signalés à la réception dans les 8 jours suivant la remise des clés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Retenue de garantie : 5 % maximum du montant du marché, libérée un an après la réception sauf opposition motivée. Ce mécanisme reste distinct de la gestion de la liste.
Lignes d'exemple
Les lignes marquées « Exemple » (fond crème) illustrent le remplissage. Leurs valeurs (sites, dates, entreprises) sont fictives et sont comptées par le tableau de bord : supprimez-les ou remplacez-les par vos données avant usage.
Avertissement
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Le contenu de la liste dépend du marché, des pièces contractuelles et du cadre applicable au projet.

## Opération
harmony. par Depanneo — Identification de l'opération
Renseignez les cellules blanches. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Opération ou chantier
Site(s) concerné(s)
Maître d'ouvrage | Dénomination : | Représentant :
Maître d'œuvre | Dénomination : | Représentant :
Entreprise générale (s'il y a lieu) | Dénomination : | Représentant :
Exploitant-mainteneur | Dénomination : | Représentant :
Marché ou contrat | Référence : | Date :
Visite ou inspection | Objet : | Date :
Procès-verbal de réception | Référence : | Date de réception :
Phase
Version de la liste | N° de version : | Mise à jour le :
Établie par
Format d'identifiant retenu
Personne habilitée à valider la levée
Pour un projet multi-sites, appliquez le même référentiel sur chaque implantation : mêmes identifiants, mêmes statuts, même lecture de la criticité et mêmes règles de validation.

## Liste des réserves
harmony. par Depanneo — Liste des réserves travaux
Une ligne par réserve. Les colonnes Statut, Lot ou équipement et les dates proposent une aide à la saisie. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Identification |  |  |  |  | Description |  |  |  | Affectation, échéance et statut |  |  |  | Contrôle
ID | Site | Bâtiment | Zone ou local | Lot ou équipement | Défaut constaté | Correction attendue | Référence marché ou plan | Photo | Criticité | Entreprise responsable | Échéance | Statut | Date de contrôle | Preuve de levée | Date de levée | Calcul : site si non levée | Calcul : entreprise si non levée
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Hall d'entrée | Sécurité incendie | Porte coupe-feu sans fermeture automatique | Corriger le dispositif et tester la fermeture | Pièces du lot à préciser | Photo 01 | Sécurité, conformité | Entreprise du lot sécurité incendie | 2026-11-16 | Correction annoncée |  | Résultat d'essai
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Local TGBT | Courants forts | Absence d'étiquetage du tableau électrique | Identifier les circuits conformément aux documents du lot | Documents du lot courants forts | Photo 02 | Sécurité, conformité | Entreprise du lot courants forts | 2026-11-09 | Réserve levée | 2026-11-05 | Photo du tableau corrigé | 2026-11-06
Exemple | Site B | Bâtiment unique | Local technique | Plomberie | Pente d'évacuation insuffisante dans le local technique | Reprendre l'évacuation et vérifier l'écoulement | Plan du lot plomberie | Photo 03 | Conformité, disponibilité | Entreprise du lot plomberie | 2026-11-23 | Ouverte

## Tableau de bord
harmony. par Depanneo — Tableau de bord des réserves
Calcul automatique à partir de l'onglet « Liste des réserves ». Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Indicateur | Nombre |  | Lecture
Réserves enregistrées |  |  | Lignes dont le défaut constaté est renseigné.
Ouvertes
Correction annoncée |  |  | Déclarée par le titulaire, pas encore contrôlée.
Correction contrôlée |  |  | Vérifiée, en attente d'acceptation.
Réserves levées
Sans statut |  |  | Écart entre réserves enregistrées et statuts renseignés : à compléter.
Reste à lever |  |  | Réserves enregistrées moins réserves levées.
Taux de levée |  |  | Réserves levées ÷ réserves enregistrées.
Conséquence citée | Nombre |  | Lecture
Sécurité |  |  | Une réserve peut citer plusieurs conséquences.
Conformité
Disponibilité
Continuité d'activité
Site (à saisir, tel qu'écrit dans la liste) | Enregistrées | Non levées | Lecture
Site A |  |  | Exemple : remplacez par vos sites.
Site B
Entreprise (à saisir, telle qu'écrite dans la liste) | Enregistrées | Non levées | Lecture
Entreprise du lot plomberie |  |  | Exemple : remplacez par vos entreprises.

## Exemples par lot
harmony. par Depanneo — Exemples de formulation par lot
Niveau de précision attendu dans une liste de réserves de chantier. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Lot ou équipement | Défaut constaté | Correction attendue | Criticité | Preuve attendue
Gros œuvre | Fissure visible sur une dalle du bâtiment | Examiner puis reprendre la zone concernée | Conformité, disponibilité | Photo après correction et compte rendu
Revêtement de sol | Joint de carrelage manquant dans le hall | Réaliser le joint et contrôler la finition | Conformité, qualité | Photographie contextualisée
CVC | Équipement indisponible pendant l'essai | Rétablir le fonctionnement et renouveler l'essai | Disponibilité, continuité d'activité | Compte rendu d'essai
Plomberie | Pente d'évacuation insuffisante dans le local technique | Reprendre l'évacuation et vérifier l'écoulement | Conformité, disponibilité | Résultat du contrôle
Courants forts | Absence d'étiquetage du tableau électrique | Identifier les circuits conformément aux documents du lot | Sécurité, conformité | Photo du tableau corrigé
Sécurité incendie | Porte coupe-feu sans fermeture automatique | Corriger le dispositif et tester la fermeture | Sécurité, conformité | Résultat d'essai
GTB ou GTC | Information non transmise au système de gestion | Rétablir la transmission et effectuer un essai | Disponibilité, continuité d'activité | Capture et compte rendu
Étanchéité | Défaut localisé sur une zone de l'ouvrage | Reprendre la zone et contrôler le résultat | Conformité, continuité d'activité | Photo et résultat du contrôle
Accès technique | Dégagement insuffisant autour d'un équipement | Reprendre l'accès pour permettre la maintenance | Sécurité, disponibilité | Photo contextualisée

## Listes
harmony. par Depanneo — Listes déroulantes
Complétez une liste en ajoutant des valeurs sous la dernière ligne de la colonne (jusqu'à la ligne 30). Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Statut | Lot ou équipement | Conséquence (criticité) | Phase
Ouverte | Gros œuvre | Sécurité | Constats en cours de chantier
Correction annoncée | Revêtement de sol | Conformité | OPR et pré-réception
Correction contrôlée | CVC | Disponibilité | Visite de réception
Réserve levée | Plomberie | Continuité d'activité | Désordres constatés après réception
Courants forts
Sécurité incendie
GTB ou GTC
Étanchéité
Accès technique