## Mode d'emploi
harmony. par Depanneo — Suivi des réserves après réception
Complète le procès-verbal de réception (PDF ou Word). Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Étapes
1 | Renseignez en haut de l'onglet « Suivi des réserves » le n° du PV, la référence du site et la date d'effet de la réception, à l'identique du PV signé.
2 | Créez une ligne par réserve, avec le même numéro que dans l'annexe A du PV. La colonne « PV n° » reprend automatiquement la référence saisie en haut.
3 | Décrivez la réserve : chantier, localisation, lot, équipement, défaut constaté, responsable de la correction et échéance convenue.
4 | Actualisez le statut à chaque point de suivi (liste déroulante) : À traiter, En cours, Corrigée – à contrôler, Levée.
5 | Une réserve ne passe en « Levée » qu'après contre-visite et production d'une preuve (photo, rapport, PV d'essai), référencée dans la colonne « Preuve ».
6 | Saisissez la date de levée : l'écart avec l'échéance (en jours) et le respect du délai se calculent automatiquement. Un écart positif signale un retard.
7 | En cas d'inexécution dans le délai, consignez la mise en demeure dans la colonne « Commentaire ». La levée des réserves peut ensuite être formalisée par un quitus.
8 | L'onglet « Synthèse » compte les réserves par statut et par lot et calcule le taux de levée.
9 | Les 3 lignes « Exemple » sont fournies à titre d'illustration : supprimez-les avant usage, sinon elles sont comptées dans la synthèse.
Rappel | La réception (article 1792-6 du Code civil) est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Les réserves non levées se suivent jusqu'à leur correction effective et la production d'une preuve.

## Suivi des réserves
harmony. par Depanneo — Suivi des réserves
Une ligne par réserve, numérotée comme dans l'annexe A du PV. Les colonnes PV n°, Écart et Dans le délai se calculent automatiquement.
PV n° |  |  | Réf. site |  |  | Date d'effet de la réception
N° réserve | PV n° | Chantier / site | Bâtiment / localisation | Lot | Équipement | Réserve (défaut constaté) | Responsable de la correction | Date de constat | Échéance | Statut | Date de levée | Écart levée / échéance (j) | Dans le délai ? | Preuve | Commentaire
Exemple 1 |  | Site A | Bâtiment principal, niveau 0, local technique | Électricité | Tableau divisionnaire TD1 | Repérage des circuits absent sur le tableau | Entreprise titulaire du lot électricité | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Levée | 2026-10-20 |  |  | Photo n° 3 après correction | Contre-visite réalisée
Exemple 2 |  | Site A | Niveau 1, sanitaires | Plomberie | Lavabo des sanitaires | Fuite au raccord d'alimentation sous le lavabo | Entreprise titulaire du lot plomberie | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Levée | 2026-10-22 |  |  | Rapport de contre-visite | Levée après l'échéance
Exemple 3 |  | Site A | Rez-de-chaussée, cuisine | Ventilation | Bouche d'extraction | PV d'essai de mise en service non remis | Entreprise titulaire du lot ventilation | 2026-10-01 | 2026-11-15 | En cours |  |  |  | PV d'essais à fournir

## Synthèse
harmony. par Depanneo — Synthèse des réserves
Calculée à partir de l'onglet « Suivi des réserves ». Supprimez les lignes « Exemple » avant usage.
Indicateur | Valeur | Mode de calcul
PV n° |  | Repris de l'onglet de suivi
Réf. site |  | Repris de l'onglet de suivi
Nombre de réserves |  | Lignes dont la réserve est décrite
À traiter |  | Statut « À traiter »
En cours |  | Statut « En cours »
Corrigée – à contrôler |  | Correction déclarée, contre-visite à faire
Levées |  | Statut « Levée »
Restant à lever |  | Nombre de réserves − levées
Taux de levée |  | Levées / nombre de réserves
Levées hors délai |  | Date de levée postérieure à l'échéance
Levées dans le délai |  | Date de levée au plus tard à l'échéance
Réserves par lot | Nombre
Électricité
Chauffage
Plomberie
Ventilation
Équipements liés à l'eau
Autre