## Mode d'emploi
harmony. par Depanneo — Plan de maintenance préventive
À quoi sert ce fichier
Ce modèle organise, par équipement et par opération, les fréquences, responsables, dates et statuts. Il calcule l'échéancier, signale les retards et consolide la charge mensuelle d'un patrimoine tertiaire, y compris multi-sites.
C'est un outil de pilotage : il ne détermine ni les obligations ni les périodicités applicables. Les périodicités proviennent des recommandations du constructeur, de l'historique, de la criticité et des obligations applicables.
Les onglets
Équipements : inventaire des installations par site, bâtiment et zone (une ligne par équipement).
Échéancier : une ligne par équipement et par opération. Les colonnes sur fond bleuté (tolérance, échéance, statut) se calculent seules.
Charge mensuelle : opérations et heures prévues par mois, réparties entre ressources internes, P2 (conduite et petit entretien) et P3 (gros entretien-renouvellement), puis par site. Choisissez l'année en cellule B4.
Calcul charge : onglet technique alimenté automatiquement par l'échéancier. Ne pas saisir.
Listes : valeurs des listes déroulantes (familles, unités, statuts, niveaux...). Elles peuvent être complétées.
Mise à jour de l'échéancier, en six étapes
1. Renseignez l'équipement, l'opération et l'unité de fréquence.
2. Saisissez la dernière réalisation et la périodicité validée (colonne Fréquence).
3. L'échéance se calcule : MOIS.DECALER(date_dernière ; périodicité_mois) — EDATE dans la version anglaise d'Excel. Elle n'est calculée que pour l'unité « Mois ».
4. Le statut se détermine : SI(AUJOURDHUI() > échéance + tolérance_jours ; « En retard » ; « À venir »). Les opérations suivies en heures de fonctionnement, en cycles ou selon l'état affichent « Hors calendrier ».
5. Une mise en forme conditionnelle colore le statut (rouge : en retard ; vert : à venir).
6. Après réalisation, remplacez la date de dernière réalisation, puis saisissez le résultat et la preuve (référence du rapport, par exemple au format PDF) : l'échéance suivante se recalcule.
Tolérance : par défaut, la colonne Tolérance traduit une marge de 10 % de la périodicité (en jours, base 30 jours par mois). Remplacez la formule par une valeur saisie si une exigence applicable impose une autre marge.
Repères de classement
Nature : distinguez la maintenance d'une vérification réglementaire. Pour une vérification réglementaire, consignez aussi les dates et les résultats dans le registre applicable.
Type de maintenance (NF EN 13306:2018) : systématique (intervalles de temps ou unités d'usage, comme les heures et les cycles), conditionnelle (selon l'état observé) et sa déclinaison prévisionnelle (selon l'évolution des données).
Niveaux de maintenance 1 à 5 (NF X 60-000:2016) : niveaux 1 et 2 en interne, niveaux 3 à 5 avec des moyens spécialisés.
Criticité à trois niveaux, croisant la sécurité ou la conformité, la continuité d'activité et le coût de défaillance : 1 = faible, 2 = moyenne, 3 = élevée.
Lignes d'exemple
Les lignes marquées « Exemple » (fond crème) illustrent le remplissage. Leurs valeurs (fréquences, durées, dates) sont fictives : supprimez-les ou remplacez-les par vos données.
Avertissement
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Au-delà d'un périmètre maîtrisé (nombreux actifs, utilisateurs et mises à jour simultanées), une GMAO apporte alertes, historique centralisé, usage mobile et pilotage consolidé.

## Équipements
harmony. par Depanneo — Inventaire des équipements
Une ligne par équipement. La colonne « Opérations au plan » compte les lignes de l'échéancier rattachées à l'équipement. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
N° | Site | Bâtiment | Zone | Famille | Équipement | Repère / identifiant | Marque et modèle | Date de mise en service | Criticité (1 à 3) | Notice constructeur | Opérations au plan | Observations
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Toiture | CVC | Centrale de traitement d'air CTA-01 | CTA-01 | À renseigner |  | 2 | Disponible
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Local TGBT | Électricité | Tableau général basse tension | TGBT-01 | À renseigner |  | 3 | Disponible
Exemple | Site B | Bâtiment unique | Toutes zones | Sécurité incendie | Parc d'extincteurs | EXT-B | À renseigner |  | 3 | À obtenir

## Échéancier
harmony. par Depanneo — Échéancier de maintenance préventive
Une ligne par équipement et par opération. Fond bleuté = calcul automatique, ne pas saisir. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
| Localisation |  |  | Identification |  |  | Nature |  |  | Contenu | Planification | [6 empty] | Priorisation | Affectation |  |  |  | Traçabilité
N° | Site | Bâtiment | Zone | Famille | Équipement | Gamme ou opération | Nature | Référence (notice, contrat, texte) | Type de maintenance | Points à vérifier, paramètres, tests | Fréquence | Unité | Durée prévue (h) | Dernière réalisation | Tolérance (jours) | Échéance | Statut | Criticité (1 à 3) | Responsable | Technicien ou prestataire | Ressource (interne, P2, P3) | Niveau (1 à 5) | Résultat | Anomalie | Action corrective | Observations | Rapport ou preuve
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Toiture | CVC | Centrale de traitement d'air CTA-01 | Remplacement des filtres | Maintenance | Notice constructeur | Systématique | Contrôle du colmatage, remplacement des filtres, nettoyage du bac de condensats | 3 | Mois | 2 | 2026-07-15 |  |  |  | 2 | Responsable technique site A | Technicien de site | Interne | 2 | Conforme |  |  | Filtres de rechange en stock | Rapport d'intervention (PDF)
Exemple | Site A | Bâtiment 1 | Local TGBT | Électricité | Tableau général basse tension | Thermographie infrarouge | Test | Contrat de maintenance | Conditionnelle | Points chauds, serrage des connexions, état des protections | 12 | Mois | 3 | 2026-02-10 |  |  |  | 3 | Responsable technique site A | Prestataire électricité | P2 | 4 | Conforme avec réserves | Échauffement sur un départ | Resserrage programmé |  | Rapport de thermographie (PDF)
Exemple | Site B | Bâtiment unique | Toutes zones | Sécurité incendie | Parc d'extincteurs | Vérification périodique des extincteurs | Vérification | Réglementation applicable (à préciser) | Systématique | Accessibilité, signalétique, pression, date de révision | 12 | Mois | 4 | 2025-06-10 |  |  |  | 3 | Responsable sécurité site B | Prestataire sécurité incendie | P2 | 3 | Conforme |  |  | Reporter au registre de sécurité | Rapport de vérification (PDF)
Formulas:
Échéance = IF(AND([Unité]="Mois",[Planification]<>"",[Dernière réalisation]<>""),EDATE([Dernière réalisation],[Planification]),"")
Statut = IF([Échéance]="",IF([Gamme ou opération]="","","Hors calendrier"),IF(TODAY()>[Échéance]+[Tolérance (jours)],"En retard","À venir"))

## Charge mensuelle
harmony. par Depanneo — Charge mensuelle
Opérations et heures prévues, calculées depuis l'échéancier (unité Mois uniquement), à partir de la dernière réalisation. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Année analysée |  | ← saisissez une année pour remplacer l'année en cours
Mois | Opérations prévues | Heures prévues | dont interne (h) | dont P2 (h) | dont P3 (h)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total année
Une opération sans ressource renseignée compte dans le total mais pas dans le détail interne, P2, P3.
Site (à saisir) | Opérations prévues (année) | Heures prévues (année)
Site A
Site B
Suivi des retards (aujourd'hui) | Valeur
Opérations suivies dans l'échéancier
Opérations en retard
Part des opérations en retard
Stock d'heures en retard (h)

## Calcul charge
harmony. par Depanneo — Calcul de la charge (onglet technique)
Alimenté automatiquement par l'échéancier. Ne pas saisir : 1 = opération prévue dans le mois de l'année analysée. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Site | Ressource | Durée (h) | Index mois dernière réalisation | Fréquence (mois) | Nb Janv. | Nb Févr. | Nb Mars. | Nb Avri. | Nb Mai. | Nb Juin. | Nb Juil. | Nb Août. | Nb Sept. | Nb Octo. | Nb Nove. | Nb Déce. | Heures Janv. | Heures Févr. | Heures Mars. | Heures Avri. | Heures Mai. | Heures Juin. | Heures Juil. | Heures Août. | Heures Sept. | Heures Octo. | Heures Nove. | Heures Déce. | Heures année | Opérations année

## Listes
harmony. par Depanneo — Listes déroulantes
Complétez une liste en ajoutant des valeurs sous la dernière ligne de la colonne (jusqu'à la ligne 30). Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage.
Famille | Nature | Type de maintenance | Unité | Criticité | Ressource | Niveau | Résultat | Notice
CVC | Maintenance | Systématique | Mois | 1 | Interne | 1 | Conforme | Disponible
Électricité | Vérification | Conditionnelle | Heures de fonctionnement | 2 | P2 | 2 | Non conforme | À obtenir
Plomberie | Test | Prévisionnelle | Cycles | 3 | P3 | 3 | Conforme avec réserves
Sécurité incendie |  |  | Selon état |  |  | 4 | Non réalisé
Clos et couvert | [5 empty] | 5
Équipements de levage
Autre